## 项目计划
序号 | 工作项名称 | 前置工作项 | 责任人 | 执行人 | 工作项状态 | 计划开始时间 | 计划完成时间 | 计划工期 | 备注 | 实际开始时间 | 实际完成时间 | 实际工期
1 | 前期工作 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 进行中 | 2025-10-15 | 2025-12-15 | 62 |  | 2025-11-02
1.1 | 合同签订 |  | 胡刚刚 | 胡刚刚 | 逾期完成 | 2025-10-15 | 2025-11-05 | 22 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
1.2 | 预付款支付 | 1.1 | 胡刚刚 | 胡刚刚 | 逾期 | 2025-11-25 | 2025-12-15 | 21 |  | 2025-11-05
1.3 | 设计准备工作 |  | 王靖夫 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-18 | 2025-11-10 | 24 |  | 2025-11-02
1.3.1 | 现场踏勘 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 已完成 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 8 |  |  | 2025-11-02
1.3.2 | 图纸深化 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 逾期完成 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 7 |  | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 4
1.3.3 | 设计交底 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-11-01 | 2025-11-10 | 10 |  | 2025-11-03 | 2025-11-05 | 3
1.4 | 劳务准备工作 |  | 王靖夫 | 魏新建 | 逾期 | 2025-11-01 | 2025-12-10 | 40 |  | 2025-11-02
1.4.1 | 劳务工作量统计 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 已完成 | 2025-10-18 | 2025-10-25 | 8 |  |  | 2025-11-02
1.4.2 | 深化下单 | 1.4.1 | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-25 | 2025-10-31 | 7 |  |  | 2025-11-02
1.4.3 | 劳务合同签订 | 1.4.2 | 黄蕾 | 黄蕾 | 逾期 | 2025-11-27 | 2025-12-10 | 14 |  | 2025-11-03
2 | 实施阶段 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.1 | 固定式车底查验系统 |  | 王靖夫 | 刘为 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.1.1 | 方案开发 |  | 刘为 | 刘为 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 15 |  |  | 2025-11-02
2.1.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.1.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 6 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.1.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-11-30 | 2025-12-08 | 9 |  | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
2.1.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 刘为 | 逾期完成 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 17
2.2 | 车顶线扫相机 |  | 王靖夫 | 刘为 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  |  | 2025-11-02
2.2.1 | 方案开发 |  | 刘为 | 刘为 | 逾期完成 | 2025-10-22 | 2025-11-15 | 25 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.2.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 1 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.2.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-15 | 2025-11-15 | 1 |  | 2025-11-15 | 2025-11-25 | 11
2.2.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 4 |  | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 21
2.2.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 刘为 | 逾期完成 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 17
2.3 | 补光灯 |  | 王靖夫 | 刘为 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.3.1 | 方案开发 |  | 刘为 | 刘为 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 15 |  |  | 2025-11-02
2.3.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.3.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 6 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.3.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 4 |  | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
2.3.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 刘为 | 逾期完成 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-24 | 2025-12-10 | 17
2.4 | 摄像机支架 |  | 王靖夫 | 刘为 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-11-25 | 35 |  | 2025-11-03
2.4.1 | 方案开发 |  | 刘为 | 刘为 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-11-05 | 15 |  |  | 2025-11-02
2.4.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-05 | 1 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.4.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-10 | 6 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.4.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-11-10 | 2025-11-20 | 11 |  | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 16
2.4.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 刘为 | 已完成 | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2 |  | 2025-11-24 | 2025-11-25 | 2
2.5 | 图像分析算法 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.5.1 | 车底图像智能分析 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.5.1.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.5.1.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6 |  | 2025-11-02 | 2025-12-03 | 32
2.5.1.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-12-03 | 27
2.5.1.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.5.2 | 历史数据比对 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.5.2.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.5.2.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.5.2.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.5.2.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.5.3 | 顶部藏人检测 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.5.3.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-11-07 | 17 |  |  | 2025-11-02
2.5.3.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.5.3.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.5.3.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.6 | 车底查验管理平台软件 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.6.1 | 车底图像智能分析 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.6.1.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.6.1.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.6.1.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.6.1.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.6.2 | 多源数据关联绑定 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.6.2.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.6.2.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.6.2.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.6.2.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.6.3 | 历史数据比对 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.6.3.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.6.3.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.6.3.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.6.3.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.6.4 | 顶部藏人检测 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.6.4.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-11-07 | 17 |  |  | 2025-11-02
2.6.4.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-07 | 1 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.6.4.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.6.4.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.6.5 | 智能查询系统 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.6.5.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.6.5.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.6.5.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.6.5.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.6.6 | 数据分析功能 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.6.6.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.6.6.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.6.6.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.6.6.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.6.7 | 告警系统 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.6.7.1 | 方案开发 |  | 熊超 | 熊超 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.6.7.2 | 深化下单 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-06 | 6 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.6.7.3 | 采购到货 |  | 熊超 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.6.7.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期 | 2025-12-05 | 2025-12-10 | 6 |  | 2025-11-16
2.7 | 算法服务器 |  | 杨纲 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.7.1 | 深化下单 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.7.2 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-07 | 2025-11-15 | 9 |  | 2025-11-07 | 2025-11-25 | 19
2.7.3 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 熊超 | 逾期完成 | 2025-12-05 | 2025-12-08 | 4 |  | 2025-11-16 | 2025-12-10 | 25
2.8 | 应用服务器 |  | 王靖夫 | 陈林（采购） | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-08 | 48 |  | 2025-11-02
2.8.1 | 深化下单 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 4 |  |  | 2025-11-02
2.8.2 | 采购到货 |  | 陈林 | 陈林 | 逾期完成 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 12 |  | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 13
2.8.3 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 6 |  | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 16
2.8.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 董华伟 | 逾期完成 | 2025-12-01 | 2025-12-08 | 8 |  | 2025-11-15 | 2025-12-10 | 26
2.9 | 服务器操作系统 |  | 王靖夫 | 陈林（采购） | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-04 | 44 |  | 2025-11-02
2.9.1 | 深化下单 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 4 |  |  | 2025-11-02
2.9.2 | 采购到货 |  | 石静静 | 石静静 | 逾期完成 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 12 |  | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 13
2.9.3 | 系统安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 6 |  | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 16
2.9.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 董华伟 | 逾期完成 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 3 |  | 2025-11-15 | 2025-12-10 | 26
2.10 | 数据库软件 |  | 王靖夫 | 陈林（采购） | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-04 | 44 |  | 2025-11-02
2.10.1 | 深化下单 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 4 |  |  | 2025-11-02
2.10.2 | 采购到货 |  | 石静静 | 石静静 | 已完成 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 12 |  | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 4
2.10.3 | 系统安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-11-10 | 2025-11-15 | 6 |  | 2025-11-10 | 2025-11-25 | 16
2.10.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 董华伟 | 逾期完成 | 2025-12-02 | 2025-12-04 | 3 |  | 2025-11-15 | 2025-12-10 | 26
2.11 | 工作站 |  | 王靖夫 | 陈林（采购） | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-06 | 46 |  | 2025-11-02
2.11.1 | 深化下单 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 4 |  |  | 2025-11-02
2.11.2 | 采购到货 |  | 黄蕾 | 黄蕾 | 逾期完成 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 12 |  | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 13
2.11.3 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 3 |  | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
2.11.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 董华伟 | 逾期完成 | 2025-12-04 | 2025-12-06 | 3 |  | 2025-11-15 | 2025-12-10 | 26
2.12 | 一体化高清车牌识别摄像机 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.12.1 | 方案开发 |  | 吴浩松 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.12.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 4 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.12.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 8 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.12.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 4 |  | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 29
2.12.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 逾期完成 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 5 |  | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 24
2.13 | 补光灯 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.13.1 | 方案开发 |  | 吴浩松 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.13.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 4 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.13.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 8 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.13.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 3 |  | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 29
2.13.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 逾期完成 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 5 |  | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 24
2.14 | 摄像机及补光灯安装杆件 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.14.1 | 方案开发 |  | 吴浩松 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.14.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 4 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.14.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 8 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.14.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 4 |  | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 29
2.14.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 逾期完成 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 5 |  | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 24
2.15 | 车道控制器 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.15.1 | 方案开发 |  | 吴浩松 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.15.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 4 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.15.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 8 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.15.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 4 |  | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 29
2.15.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 逾期完成 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 5 |  | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 24
2.16 | 地感线圈 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.16.1 | 方案开发 |  | 吴浩松 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.16.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 4 |  | 2025-11-02 | 2025-11-14 | 13
2.16.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 8 |  | 2025-11-05 | 2025-11-14 | 10
2.16.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-02 | 2025-12-05 | 4 |  | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 29
2.16.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 逾期完成 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 5 |  | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 24
2.17 | 车辆检测器 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.17.1 | 方案开发 |  | 吴浩松 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.17.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 4 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.17.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 8 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.17.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 3 |  | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 29
2.17.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 逾期完成 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 5 |  | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 24
2.18 | 一体化机柜 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.18.1 | 方案开发 |  | 吴浩松 | 吴浩松 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-31 | 10 |  |  | 2025-11-02
2.18.2 | 深化下单 |  | 梁国浩 | 梁国浩 | 逾期完成 | 2025-11-01 | 2025-11-04 | 4 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.18.3 | 采购到货 |  | 杨纲 | 杨纲 | 逾期完成 | 2025-11-05 | 2025-11-12 | 8 |  | 2025-11-05 | 2025-11-25 | 21
2.18.4 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-03 | 2025-12-05 | 3 |  | 2025-11-12 | 2025-12-10 | 29
2.18.5 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 吴浩松 | 逾期完成 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 5 |  | 2025-11-17 | 2025-12-10 | 24
2.19 | 24口接入交换机 |  | 王靖夫 | 陈林（采购） | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.19.1 | 深化下单 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 4 |  |  | 2025-11-02
2.19.2 | 采购到货 |  | 陈林 | 陈林 | 逾期完成 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 12 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.19.3 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 4 |  | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
2.19.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 董华伟 | 逾期完成 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 5 |  | 2025-11-15 | 2025-12-10 | 26
2.20 | 千兆光模块 |  | 王靖夫 | 陈林（采购） | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.20.1 | 深化下单 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 4 |  |  | 2025-11-02
2.20.2 | 采购到货 |  | 陈林 | 陈林 | 逾期完成 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 12 |  | 2025-11-02 | 2025-11-25 | 24
2.20.3 | 设备安装 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-03 | 2025-12-06 | 4 |  | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
2.20.4 | 现场调试 |  | 王靖夫 | 董华伟 | 逾期完成 | 2025-12-06 | 2025-12-10 | 5 |  | 2025-11-15 | 2025-12-10 | 26
2.21 | 综合布线 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期 | 2025-10-22 | 2025-12-10 | 50 |  | 2025-11-02
2.21.1 | 深化下单 |  | 王秉乾 | 王秉乾 | 已完成 | 2025-10-22 | 2025-10-25 | 4 |  |  | 2025-11-02
2.21.2 | 采购到货 |  | 王靖夫 | 朱燕华 | 已完成 | 2025-10-30 | 2025-11-10 | 12 |  | 2025-11-02 | 2025-11-05 | 4
2.21.3 | 现场施工 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期 | 2025-12-02 | 2025-12-10 | 9 |  | 2025-11-10
2.22 | 地面施工 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-11-29 | 2025-12-10 | 12 |  | 2025-11-10 | 2025-12-10 | 31
2.23 | 设备间整理 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期完成 | 2025-12-03 | 2025-12-10 | 8 |  | 2025-11-20 | 2025-12-10 | 21
3 | 验收移交 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 进行中 | 2025-12-10 | 2025-12-27 | 18 |  | 2025-11-25
3.1 | 培训 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期 | 2025-12-10 | 2025-12-11 | 2 |  | 2025-11-25
3.2 | 验收 |  | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期 | 2025-12-10 | 2025-12-12 | 3 |  | 2025-11-25
3.3 | 移交 | 3.2 | 王靖夫 | 王靖夫 | 逾期 | 2025-12-12 | 2025-12-13 | 2 |  | 2025-11-25
3.4 | 审计 | 3.2 | 王靖夫 | 胡刚刚 | 逾期 | 2025-12-12 | 2025-12-16 | 5 |  | 2025-11-25
3.5 | 结算尾款 | 3.4 | 王靖夫 | 胡刚刚 | 逾期 | 2025-12-16 | 2025-12-27 | 12 |  | 2025-11-28